## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИЧ НАПРАВЛЕНИЙ EВРОРЕГИОНА ПСКОВ – ЛИВОНИЯ 2015
№ | Мероприятие | Срок выполнения
1. | РАЗВИТИЕ ЕВРОРЕГИОНА КАК СИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. | Развитие контактов и обмен опытом между участниками Еврорегиона
1.1.1. | Oрганизовать 3-дневный ознакомительный тур по территорию Еврорегиона | Март
1.1.2. | Oрганизовать поездку обмена опыта представителей органов местного самоуправления Еврорегиона в другой еврорегион (FIN/RUS) | Август
1.1.3. | Способствовать и поддерживать индивидуальный обмен визитами местных самоуправлений Еврорегиона на территории Еврорегиона | По инициативе самоуправления
1.1.4. | Способствовать и поддерживать индивидуальные соглашения о сотрудничестве местных самоуправлений Еврорегиона с другими муниципалитетами на территории Еврорегиона | По инициативе самоуправления
1.2. | Взаймодействие Еврорегиона с центральными властями
1.2.1. | Приглашать представителей министерств на мероприятия Еврорегиона | В соответствии с мероприятием
1.2.2. | По мере возможностей подготовить и подать соотвнтсвующим рабочим группам предложения по разработке программ приграничного сотрудничестве | Каждая рабочая группа
1.2.3. | По мере возможности участвовать в работе рабочих групп по разрабатыванию программ приграничного сотрудничества | Каждая рабочая группа
1.2.4. | Информировать центральные власти о действиях Еврорегиона | Дважды в год
1.3. | Заявить об Еврорегионе как о полноправном партнере
1.3.1. | Организовать День Еврорегиона (Эстония) | Сентябрь
2. | РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЙ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. | Публикации в местных средствах массовой информации о деятельности и планах Еврорегиона | Дважды в год
2.2. | Выпустить информативный бюллетень | Один раз в квартал
2.3. | Регулярно информировать о деятельности Еврорегиона муниципалитеты, депутаты муниципалитетов, предпринимателей, специалистов местных самоуправлений | Четыре раза в год
2.4. | Разместить баннеры Еврорегиона на вебсайтах самоуправлений
3. | СОДЕЙСТВОВАТЬ К СОЗДАНИЮ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
3.1. | Регулярное информирование членов Еврорегиона о текущих культурных и развлекательных мероприятий на территории Еврорегиона.
3.2. | Развитие контактов и обмен опытом между участниками Еврорегиона, организация встреч следующих специалистов:
3.2.1. | -культура | 29.-30.05., Псков
3.2.2. | - спорт | Июль, Псков
3.2.3. | - советники по развитию | Февраль, Псков
4. | РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1. | Разработка молодежного проекта | Февраль, Эстония
4.2. | Разработка и утверждение плана работы молодежной секции Еврорегиона | Президиум
4.3. | Организация мероприятий для молодежи в соответствии с разработанным планом
5. | ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
5.1. | Обобщение информации о программах приграничного сотрудничества, с помощью которых муниципалитеты в рамках проектов могут привлеч средства и разместить информацию на веб-сайте организации | Июнь
5.2. | Регулярно обновляемая информация о вазможностях привлеч финансирования для проектов | Не реже как раз в 3 месяца
5.3. | Создание раздела на вебсаите Еврорегиона, где муниципалитеты могут найти для себя партнера для разработки проектов | Апрель
5.4. | Организовать конференции для местных самоуправлений Еврорегиона, на которых были представлены успешного внедреные проекти приграничного сотрудничества и презентированы нужды муниципалитетов, которые могут быть удовлетворены путем внедения проектов приграничного сотрудничества | Во время тура по трем государствам
5.5. | Создание в Еврорегионе сети специалистов развития | Апрель
5.6. | Разрабатка проектов, которые представляют собой объеденение малых проектов и подача их в программы, где это возможно | По возможности
5.7. | Разработка совместных проектов Еврорегиона, которые способствует приграничному сотрудничеству между муниципалитетами, привлечению финансирования для организации или решению общих проблем | Программа Эстония-Латвия
6. | ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ ЕВРОРЕГИОНА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
6.1. | Организация Партнериата для предпринимателей | 2 раза в год
6.2. | Помощь в организации сотрудничества между предпринимателями Эстонии, Латвии, России, входящих в Еврорегион "Псков-Ливония" | По предложению предпринимателей и местных самоуправлений
6.3. | Организация мероприятий по обмену опытом с предпринимателями других стран | По интересам предпринимателей
6.4. | Организация коференции для предпринимателей Еврорегиона (выяснить интерес) | Октябрь
6.5. | Создание раздела на сайте Еврорегиона , где предприниматели могут получить полезную информацию о возможности взаимодействия с другими предприятиями в соседней стране(выяснить интерес) | Октябрь
6.6. | Совместные мероприятия с торгово-промышленными палатами | По необходимости
| Президент | Андрис Казиновскис
| Вице-президент | Мадис Гросс
| Вице-президент | Владимир Лавренов